## ① 업무별 종합
위너넷 문서 전산화 — 업무별 종합 (웹/앱 구분·메인 기술)
스택: Spring Boot + eGovframework MVC + MyBatis + JSP/tiles + DataTables + iText / 클로드 코드 협업 기준
No | 업무(기능) | 웹/앱 | 메인 업무 기술 (구현 핵심) | 사용 기술·재사용 | 전제조건(기술) | 결정 필요 사항 | 예상공수
① | 의뢰서 + 동의서 | 웹 | 입력폼 + 담당자 4역할 반복입력 + 전자서명(HTML5 canvas) + 동의 2종 / Controller·Service·Mapper 트랜잭션으로 REQ1+MANAGER N+AGREE2 저장 / 관리자 목록·상세·상태변경 | eGov MVC · MyBatis · DataTables · canvas 서명 · AES 암호화 · ClientInfo(IP·UA) | TBL 3종 신설 · AES 키 분리보관 · HTTPS · 첨부(서명이미지) 저장경로 | 민감정보 저장여부·암호화 방식 · 전자서명 법적요건 · 담당자 필수항목 범위 | 2~3일
② | 견적서 + PDF | 웹 | 견적폼 + 라인아이템(No·품목·인원·단가·금액) + 합계 자동 + 서비스범위 템플릿 / iText PDF 발행 · 상태(작성→발송→계약) | iText 5.5.13.2(기존) · NanumGothic 동봉 · BigDecimal · (오늘 EvalReportPdf 구조 재사용) | TBL 2종 · 직인 PNG · 폰트 동봉(리눅스) | 견적→계약 흐름 · VAT 포함/별도 · 표준 단가·품목 | 2~3일
③ | 홍보물 CMS | 웹 | 키-값 블록 편집(관리자) + 렌더(랜딩/로그인 배너) + 이미지 업로드 / 문구·수치(질지원금·리스크) 코드수정 없이 변경 | MyBatis · 멀티파트(설정됨) · (선택)Summernote 리치텍스트 | TBL_PROMO_CONTENT · 업로드 경로 | 편집 권한자 · 리치텍스트 도입여부 · 노출 위치 | 1~2일
④ | 도움말(프로그램 안내) | 웹 | 정적 다단계 가이드 + 최초 로그인 온보딩 모달 + 화면 ? 툴팁 | JSP · SweetAlert · 기존 FAQ 재사용 | 가이드 원고 · 온보딩 노출 플래그 | 온보딩 노출 정책(최초 1회 등) | 반나절
⑤ | 공지(연간 안내문) | 웹 | 게시판 CRUD + 연간 월별 일정표(교육·특강·방문·보고서) | MyBatis 게시판 · 표 렌더 | TBL_NOTICE · 게시기간 | 게시 권한 · 일정 데이터 소스(수기/연동) | 반나절
⑥ | PWA(설치형 앱화) | 앱 | manifest.webmanifest + sw.js(정적 캐시) + 아이콘(192/512/maskable) + head include + 설치안내(install.html·QR) | PWA(오늘 정립) · 컨텍스트경로 대응 · 서비스워커 | HTTPS 필수 · 컨텍스트 경로(/app 등) 확정 · .webmanifest MIME 매핑 | 앱명/아이콘 · 오프라인 캐시 범위 · 네이티브 브리지 폴백 | 반나절~1일
— | 공통 기반 | 웹 | MVC 뼈대(MagamController 복제) · tiles-define 등록 · 권한(위너넷/병원) · 통합 테스트 · 배포 | eGov · tiles · 쿠키 플래그(s_wnn_yn) | tiles 정의 등록 · 권한 플래그 · WAR 재빌드→재배포 | 관리자/병원 권한 경계 | 1~2일
| 합계(웹 7~11일 + 앱 반나절~1일) |  | 전체 ①~⑥ ≈ 1.5~2.5주 · 핵심 ①②+PWA ≈ 1~1.5주 · 데모 골격 2~3일

## ② 전제조건(기술)
기술 전제조건 (착수 전 준비/확인)
구분 | 전제조건 | 비고
인프라 | HTTPS 필수 | PWA·서비스워커·민감정보 전송 조건
인프라 | 배포 = WAR 재빌드 → Tomcat 재배포 | 자바·JSP·리소스 변경 시마다. 반복 사이클이 실제 시간의 큰 변수
인프라 | 컨텍스트 경로 확정(루트 / /app 등) | PWA manifest·SW scope·경로에 직접 영향
DB | 신규 테이블 6~7종 | CONSULT_REQ/MANAGER/AGREE · QUOTE/QUOTE_ITEM · PROMO_CONTENT · NOTICE
DB | PK/시퀀스 정책 | 기존 방식과 통일
라이브러리 | iText 5.5.13.2 (pom 존재) | 견적·문서 PDF 생성. 추가설치 불필요
라이브러리 | NanumGothic TTF 동봉 | 리눅스 서버 한글 PDF. classpath:/fonts (필터링 없음 확인됨)
라이브러리 | 멀티파트 업로드(이미 설정) | 홍보 이미지·서명 이미지
보안 | AES 암호화 키 분리보관 | 프로그램PW·인증서암호. 키는 앱 밖(환경변수/properties)
보안 | 접근권한·감사로그·마스킹 | 민감정보 조회 통제
앱(PWA) | .webmanifest MIME 매핑 | web.xml mime-mapping (application/manifest+json)
앱(PWA) | 서비스워커 캐시전략 | 정적 asset만 캐시, HTML/.do는 네트워크(기존 캐시전략 보존)
재사용 | 로그인·요양기관기호(쿠키) | 자동채움·권한판정 재사용
재사용 | MagamController·MyBatis·tiles·DataTables·ClientInfo | 화면·CRUD·목록·IP기록 패턴 그대로 복제

## ③ 결정사항
의사결정 필요 사항 (착수 전 확정)
No | 영역 | 결정 항목 | 옵션 | 추천 | 비고
1 | 의뢰서 | 민감정보(인증서암호·프로그램PW) 처리 | ① 저장 안 함(원격시점만) / ② AES 암호화 저장 | ① 저장 최소화 | 보안 리스크 최소화
2 | 의뢰서 | 전자서명 방식 | canvas 서명 / 성명 타이핑 / 날인 이미지 | canvas 서명 | 증빙(일시·IP) 병행
3 | 의뢰서 | 담당자 필수 범위 | 4역할 전부 필수 / 총관리자만 필수 | 총관리자만 필수 | 나머지 선택
4 | 견적서 | 견적→계약 흐름 | 견적 발행만 / 견적→전자계약 | 견적 발행+상태관리 | 계약은 2단계
5 | 견적서 | VAT 처리 | 포함 고정 / 포함·별도 선택 | 포함·별도 선택 | 여주 사례=포함
6 | 홍보물 | 리치텍스트 편집 | plain 텍스트 / Summernote | 단계적(우선 plain) | 이미지 업로드는 포함
7 | 홍보물 | 편집 권한자 | 위너넷 관리자만 | 위너넷 관리자만 | -
8 | PWA | 오프라인 범위 | 설치가능+정적캐시 / 풀 오프라인 | 설치가능+정적캐시 | sejong과 동일
9 | PWA | 앱명·아이콘 | WinCheck / 위너넷 … | WinCheck | 확정 필요
10 | 공통 | 권한 경계 | 위너넷만 / 병원도 일부(의뢰서·견적 조회) | 병원=작성/조회, 위너넷=관리 | 화면별 분기
11 | 공통 | 진행 순서 | 의뢰서→견적서→…→PWA / PWA 먼저 | ①의뢰서 or ⑥PWA부터 | PWA는 독립·반나절

## ④ 비용
비용 발생 내역
결론: 인프라·서비스 추가비용 없음 · 오픈소스 재사용 / 유일 주의점 = iText 라이선스 → OpenPDF(무료) 교체 시 총 라이선스 0
구분 | 항목 | 라이선스/근거 | 비용 | 비고 · 대안
무료 | Spring Boot·eGov·MyBatis·JSP·DataTables | 오픈소스(기존 사용) | 0 | -
무료 | PWA(manifest·서비스워커·아이콘) | 브라우저 표준 | 0 | -
무료 | NanumGothic 폰트 | OFL | 0 | 재배포 가능
무료 | 전자서명(HTML5 canvas) | 자체구현 | 0 | 공인전자서명 아님
무료 | 홍보 CMS·공지·도움말 | 자체구현 | 0 | -
무료 | 서버·HTTPS·도메인 | 기존 운영 중 | 0 | 추가 없음
유료(주의) | iText 5 — PDF 생성 | AGPL / 상용 이중 | 상용 시 유료 | ★ 상용판매 프로그램은 상용 라이선스 필요 가능
대안(무료) | OpenPDF (iText4 fork) | LGPL / MPL | 0 | iText5와 API 거의 동일 → 교체 추천
대안(무료) | Apache PDFBox | Apache License | 0 | 구조 상이(교체 부담 큼)
조건부 | SMS·알림톡 발송(견적·접수 알림) | 문자 게이트웨이 | 건당 과금 | 도입 시에만
조건부 | 공인전자서명(법적효력 강화) | 인증서비스 | 유료 | canvas 서명이면 불필요
조건부 | 클라우드·외부 API | - | - | 현재 설계엔 없음
기타 | Claude Code(개발 보조) | 구독/사용료 | 구독비 | 이미 사용 중
결론 | PDF를 OpenPDF로 채택 |  | 총 라이선스 0 | 인프라·서비스 추가비용 없음. SMS·공인서명은 원할 때만 유료
※ OpenPDF 참고
정의 | iText 4를 이어받은(fork) 무료 오픈소스 자바 PDF 라이브러리. 관리: LibrePDF/OpenPDF (GitHub), Java 8+ 활발히 유지.
라이선스 | LGPL / MPL — 상용 프로그램에 넣어도 무료, 소스 공개 의무 없음. (iText 5 = AGPL/상용, 상용판매 시 유료 가능과 차이)
iText와 차이 | iText 4 fork라 개념·사용법 거의 동일. 패키지 com.itextpdf.text → com.lowagie.text, 색상 BaseColor → java.awt.Color 정도.
교체 부담 | 낮음 — import·색상 클래스만 변경. Document·PdfWriter·PdfPTable·PdfPCell·BaseFont·한글(NanumGothic 임베드)은 동일 방식.
Maven | com.github.librepdf:openpdf
결론 | 견적서·보고서 PDF를 라이선스 비용 0으로 구현 → 상용판매 프로그램에 안전. (대안: Apache PDFBox=무료지만 구조 상이)

## ⑤ 앱(App) 구현 업무
앱(App)으로 구현해야 할 업무 — PWA 측
웹 기능 위에 얹는 '앱화' 작업. 기본 PWA는 반나절~1일, 반응형은 각 웹 업무에 포함, 푸시는 선택 확장
No | 앱 구현 업무 | 내용 | 필수/선택 | 비고 | 공수
1 | PWA 기본 세팅 | manifest.webmanifest + 아이콘(192/512/maskable) + standalone·테마색 | 필수 | 앱 설치·홈화면 | 포함
2 | 서비스워커 | sw.js 정적 asset 캐시 + 오프라인 페이지 | 필수 | HTML/.do 제외(캐시전략 보존) | 포함
3 | head 연결 | 전 페이지 pwa-head include + 컨텍스트경로 대응 | 필수 | ${contextPath}·상대경로 | 포함
4 | 설치 경험 | install.html 안내 + QR + 안드로이드/iOS 홈화면 추가 가이드 | 필수 | iOS는 Safari 전용 안내 | 포함
5 | 모바일 반응형 | 의뢰서·견적서·홍보 화면 모바일 레이아웃·터치 | 필수 | 각 웹 업무에 포함 | 웹 업무 포함
6 | 전자서명 모바일 | canvas 서명 터치 대응(손가락/펜) | 필수 | ①의뢰서 연계 | 포함
7 | 네이티브 브리지 폴백 | 브라우저에 없는 네이티브 호출 가드 | 조건부 | winn에 브리지 있으면(sejong callAndroid 사례) | 조건부
8 | 상태바·스플래시 | apple 메타·테마색·스플래시 화면 | 선택 | 완성도 | 반나절
9 | 홈화면 아이콘·브랜딩 | WinCheck 앱 아이콘 제작·적용 | 필수 | 아이콘 확정 필요 | 포함
10 | 푸시 알림(Web Push) | 견적·접수 알림 발송(선택 확장) | 선택/확장 | VAPID 키·SW 확장, 브라우저별 지원차 | +1~2일
11 | 앱 배포·검증 | HTTPS·설치·오프라인·아이콘 DevTools 점검 | 필수 | 실기기(안드/iOS) 확인 | 반나절
| 앱 합계(기본 PWA) | manifest+SW+아이콘+head+설치 = sejong에서 검증한 방식 | 필수 |  | 반나절~1일
| 앱 합계(+푸시 선택) | Web Push 도입 시 | 선택 |  | +1~2일